| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.02.2017г. | № | 28-п |  |
| с. Ташла |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021 г. и на период с 2022 - 2031 годы» |  |  |  |

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 15.07.2016г. №205-п «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить муниципальную программу«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021 г. и на период с 2022-2031 годы» согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ташлинского района в сети «Интернет» и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                               	П.Ф. Щербинин

Разослано: администрации района, прокуратуре, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Ташлинский сельсовет

от 14.02.2017г. № 28-п

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБАСТИ

ДО 2021 Г. И НА ПЕРИОД  С 2022-2031 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022- 2031 годы. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; Устав муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, от 28.04.2015г. № 38/119-рс, с изменениями от 31.10.2016г. № 12/50-рс; генеральный план Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской областиот 21.10.2011г. № 08/26-рс «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» с изменениями от 06.11.2015г. № 03/07-рс; от 20.12.2016г. № 13/56-рс; решение Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 18.12.2014г. №35/133-а-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ташлинский сельсовет». |  |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области Адрес: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Довженко, 44. |  |
| 1.4. Цель Программы и задачи Программы | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; - эффективность функционирования действующий социальной инфраструктуры. |  |
| 1.5.Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями; -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену; -вместимость клубов, библиотек, -количество аптек; - пропускная способность врачебных учреждений; - пропускная способность спортивных учреждений. |  |
| 1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - строительство общеобразовательной школы на 300 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; - строительство детского сада на 150 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; -Строительство Центра детского творчества (300 мест) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; - Строительство Дома Культуры (клуб-здание) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; - Строительство библиотеки (здания) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (3789 кв.м.). |  |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022-2031 годы. Этапы: 2017- подготовка технического задания на строительство общеобразовательной школы на 300 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2018- выделение земельного участка, проведение кадастровых работ; 2019- подготовка проекта на строительство общеобразовательной школы на 300 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области ; 2020- подготовка сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 300 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2021- утверждение проектной и сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 300 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области 2022-2031 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. 2017- подготовка технического задания на строительство детского сада на 150 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2018- выделение земельного участка, проведение кадастровых работ; 2019- подготовка проекта на строительство детского сада на 150 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2020- подготовка сметной документации на строительство детского сада на 150 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2021- утверждение проектной и сметной документации на строительство детского сада на 150 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. 2022-2031 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. 2017- подготовка технического задания на строительство Центра детского творчества (300 мест) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2018- выделение земельного участка, проведение кадастровых работ; 2019- подготовка проекта на строительство Центра детского творчества (300 мест) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2020- подготовка сметной документации на строительство Центра детского творчества(300 мест) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2021- утверждение проектной и сметной документации на строительство Центра детского творчества (300 мест) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. 2022-2031 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. 2017- подготовка технического задания на строительство Дома Культуры (клуб-здание) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2018- выделение земельного участка, проведение кадастровых работ; 2019- подготовка проекта на строительство Дома Культуры (клуб-здание) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2020- подготовка сметной документации на строительство Дома Культуры (клуб-здание) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2021- утверждение проектной и сметной документации на строительство Дома Культуры (клуб-здание) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. 2022-2031 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. 2017- подготовка технического задания на строительство библиотеки (здания) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2018- выделение земельного участка, проведение кадастровых работ; 2019- подготовка проекта на строительство библиотеки (здания) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2020- подготовка сметной документации на строительство библиотеки(здания) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2021- утверждение проектной и сметной документации на строительство библиотеки (здания) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. 2022-2031 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. 2017- подготовка технического задания на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (3789 кв.м.).; 2018- выделение земельного участка, проведение кадастровых работ; 2019- подготовка проекта на Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (3789 кв.м.); 2020- подготовка сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (3789 кв.м.); 2021- утверждение проектной и сметной документации на Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (3789 кв.м.). 2022-2031 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. |  |
| 1.8. Объёмы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |  |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населениямуниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |  |
| 1.10. Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Ташлинского сельсовета |  |

Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1.Описание социально-экономического состояния

Площадь сельского поселения,   в общем, составляет 11146 га.

Площадь населенного пункта с. Ташла составляет 655га.

Площадь населенного пункта  пос.Плодопитомник  составляет 46га.

Таблица __. Численность населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2017

| Наименование поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, административный центр – с. Ташла | с. Ташла | 7561 |
|  | пос. Плодопитомник | 137 |

Населенные пункты расположены в границах муниципального образования Ташлинский сельсовет (Генеральный план Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области от 21.10.2011г. № 08/26-рс «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» с изменениями от 06.11.2015г. № 03/07-рс.)

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера  муниципального образования Ташлинскийсельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание  качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности

| п/п | Нормативно правовой акт | Реквизиты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  | дата |
| 1. | Решение Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ташлинский сельсовет» | №35/133-а-рс |  | 18.12.2014 |
|  | Решение Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» | № 08/26-рс | 21.10.2011 |  |
|  | Внесение изменений в решение Совета депутатов Ташлинского сельсовета 08/26-рс от 21.10.2011 | № 03/07-рс | 06.11.2015 |  |
|  |  | № 13/56-рс | 20.12.2016 |  |
|  | - Постановление администрации Ташлинского сельсовет «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в 2014–2020 годах» | № 365-п | 17.11.2016 |  |
|  | Решение Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении Правил эксплуатации объектов благоустройства на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 34/122-рс | 10.11.2014 |  |

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

1.2.1.Образование

Таблица 3.

| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест |  | Резерв, Дефицит +/- | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактич. |  |  |
| 11. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» (с. Ташла, ул.Довженко, 34) | 600 | 549 | +51 | 91,5 |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташлинская средняя общеобразовательная школа» (с. Ташла, ул.Довженко, 47) | 330 | 544 | -214 | 60,66 |
| 3. | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Дарование» (с. Ташла, ул.Победы, 18А) детский сад» | 160 | 238 | -78 | 164,85 |
| 4 | Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Солнышко» (с. Ташла, ул.1-я Школьная 19а) | 90 | 164 | -74 | 182,2 |
| 5 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Ташлинский ДС Дружба» (с. Ташла, ул.Довженко, 49) | 144 | 255 | -111 | 177,08 |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ташлинский центр дополнительного образования детей» (с. Ташла, ул.Довженко, 44) | 1267 | 1267 | 0 | 100 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ташлинская детская школа искусств » (с. Ташла, ул.Довженко, 50В) | 300 | 250 | -50 | 83,33 |

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

В пос.Плодопитомник образовательные учреждения отсутствуют, в виду незначительной численности населения.

Отдельных зданий дополнительного образования нет. Центр дополнительного образования арендует кабинеты в здании РАЙПО, где действует кружки детского творчества. На первом этаже в здании ДЮСШ функционирует музыкальная школа, где занимаются 250 детей, максимально возможно обучать 300 детей.

1.2.2. Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работает государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ташлинская районная больница».

Таблица __.

|  | Наименование | Адрес | Мощность (посещений в смену) |  | % загруженности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ташлинская районная больница». | с. Ташла, ул.Довженко, 45 | 350 | 340 | 97 | удовлетворительное |

Существует 7 коммерческих аптек.

1.2.3.Физическая культура и массовый спорт

|  | Наименование | Адрес | Мощность (количество мест) |  | % загруженности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ташлинская детско-юношеская спортивная школа» | с. Ташла, ул. Довженко, 50. | 300 | 450 | 150 | удовлетворительное |

1.2.4. Культура

|  | Наименование | Адрес | Мощность (количество мест) |  | % загруженности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МБУК «Централизованная клубно-библиотечная система Ташлинского района» | с.Ташла, ул. Советская 113А | 100 | 100 | 100 | удовлетворительное |
| 2. | МУ «Отдел культуры Ташлинского района» | с.Ташла, ул. Советская 113А | 348 | 348 | 100 | удовлетворительное |
|  | МБУК Ташлинский районный краеведческий музей» | с.Ташла, ул. Новая, д.21/2 | 70 | 70 | 100 | удовлетворительное |

1.2.5. Объекты культурного наследия

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии сфедеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

| № п/п |  | Наименование | Местоположение памятника | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры, истории и мемориального искусства |  |  |  |  |
| 1. | отсутствуют |  | отсутствуют | отсутствуют |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |  |
| 6. |  | Курганный могильник | с. Ташла, в 3,3 км от села. | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 N 118/21-ПЗС "Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры и принятии их на государственный учет и охрану как памятники областного значения" |

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены.

1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

1.3.1.Образование

При росте населения на проектный срок, потребность в школьных местах и местах в детских садах будет недостаточна, необходимо вести изыскание новых площадок для строительства учебных заведений.

В расчетный срок на 20 лет имеется недостаток в 166 местах; в прогнозный период – 289 местах.

Планируется строительство в новом планировочном районе, в западной части села Ташла, школы на 300 мест, необходимая минимальная площадь земельного участка - 1,6 га.

Планируется строительство детского сада на 150 мест в с. Ташла. Осуществление строительства этого детского сада недостаточно. Обеспечится потребность только на сегодняшний день.

В расчетный срок на 20 лет имеется недостаток в 361 местах; в прогнозный период – 421 местах.

Планируется строительство планируемого детского сада на 150 мест (необходимая площадь земельного участка -  0,525 га).

Предусматриваются территории  для строительства планируемого детского сада на 150 мест и трех детских садов (во вновь формируемых жилых районах) по 50 мест. Площадки для строительства детских садов определены из условий пешеходной доступности.

1.3.2. Здравоохранение

Процент загруженности медицинскими учреждениями составляет 97%., поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет достаточно.

1.3.3.Физическая культура и массовый спорт

По улице Рабочей планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном. Предполагаемая общая площадь застройки будет составлять – 3789 м.кв.

В вновь формируемом жилом районе, в западной части села Ташла, планируется развивать территорию, где на данный момент площадь для массовых гуляний; здесь планируется организация плоскостных спортивных объектов (стадион, корт) и спортивного комплекса районного масштаба.

1.3.4. Культура

В расчетный срок, исходя из радиуса обслуживания учреждений и нормы обеспеченности, планируется строительство собственного центра детского творчества, в новом планировочном районе, в западной части села Ташла.

1.3.5. Объекты культурного наследия

Предлагаются мероприятия по сохранению могильника, предусматривающие уточнение его расположения, определение границ и постановка земельного участка, в границах которого расположен памятник археологии на учет в качестве зоны особо охраняемых территорий историко-культурного значения.

До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Относительно объектов археологического наследия находящихся на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия;

- определение границ территорий памятников;

- оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

Мероприятия по обеспечению сохранности курганного могильника IV ус.Ташла необходимо выполнять на основании технического задания, выданного Госорганом по охране объектов культурного наследия Оренбургской области.

К хозяйственному освоению приступить с разрешения Госоргана по охране объектов культурного наследия Оренбургской области.

1.4.Оценка нормативной базы

Нормативно-правовая база в сфере градостроительной деятельности соответствует действующему законодательству.

Раздел 2.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области сельского поселения на 2021-2031 годы разрабатывается на основании генерального плана Ташлинского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Ташлинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Таблица 6. Перечень мероприятий (инвестиционных  проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной  инфраструктуры сельсовета

| Наименование мероприятия(с местоположением) | Сроки реализации | Мощность, пропускная способность | Площадь земельного участка, га | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| строительство общеобразовательной школы на 300 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 2023-2026 | 300 мест | 2,5 | Глава администрации |
| строительство детского сада на 150 мествс.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 2018-2022 | 150 мест | 1,1 | Глава администрации |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (3789 кв.м.). | 2020-2025 | Не установлено | 0,4 | Глава администрации |
| Культура |  |  |  |  |
| Строительство Центра детского творчества(300 мест) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 2020-2025 | 300 мест | 2,5 | Глава администрации |
| Строительство Дома Культуры (клуб-здание) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; | 2025-2031 | Не установлено | 0,5 | Глава администрации |
| Строительство библиотеки(здания) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 2025-2031 | Не установлено | 0,5 | Глава администрации |
| Объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| определение границ территорий курганного могильника на кадастровый учет |  |  |  |  |
| оформление землеустроительной документации для постановки участка, на котором расположен курганный могильник |  |  |  |  |
| разработка проекта зоны охраны курганного могильника с установлением соответствующей зоны охраны, режимом использования земли и градостроительным регламентом в границах данной зоны |  |  |  |  |

Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Тыс. руб.

| Вид объектов, мероприятие | Задачи и цели | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство общеобразовательной школы на 300 мест в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 |  | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |
| строительство детского сада на 150 мествс.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - |  |  |  | - |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (3789 кв.м.). | - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 |  | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Дома Культуры (клуб-здание) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |  |
| Строительство Центра детского творчества(300 мест) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| - Строительство библиотеки(здания) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия | - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности | 0,00 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |  |
| определение границ территорий курганного могильника на кадастровый учет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| оформление землеустроительной документации для постановки участка, на котором расположен курганный могильник |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| разработка проекта зоны охраны курганного могильника с установлением соответствующей зоны охраны, режимом использования земли и градостроительным регламентом в границах данной зоны |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ) П ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность/ фактическая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность |  |  |  |  |  | Дефицит (-) на ____г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2017 г. - чел. | Обеспеченность, % | на 2021 г. ____чел. | Обеспеченность, % | на _____г. ____ чел. | Обеспеченность, % |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство детского сада в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 150 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общеобразовательной школы в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 300 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Врачебная амбулатория | посещений в день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клубы или учреждения клубного типа | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Дома Культуры (клуб-здание) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |  | - |
|  | Строительство Центра детского творчества(300 мест) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |  | - |
| 3.2 | Библиотеки | единиц хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство библиотеки(здания) в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |  | - |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные сооружения | пропускная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном в в с.Ташла муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (3789 кв.м.). | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |  | - |

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета,что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно - досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения  к культурно - историческому наследию.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Раздел  5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Использование Генерального плана муниципального образования Ташлинский сельсовет при составлении плана реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте сельсовета в информационно - телекоммуникационных сети «Интернет», в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, и опубликование в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Раздел  6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство Программой осуществляет Глава  сельсовета, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение  приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ сельсовета по приоритетным направлениям Программы.

Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет глава администрации сельсовета.