|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01.03.2022 | № | 40-п |  |  | | --- | | **с.Ташла** | |  | | |  |
| Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области за 2021 год |  |

Руководствуясь п. 6.2 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 18.05.2017 года № 107-п "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области":

1.Утвердить сводный отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области за 2021 год.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования Ташлинский сельсовет в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации Д.Н. Горшков

Разослано: прокурору района, администрации района, в дело.

Приложение к постановлению

Администрации МО Ташлинский сельсовет

от 01.03.2022г № 40-п

Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программмуниципального образования Ташлинский сельсовет

Ташлинского района за 2021 год

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района

Оренбургской области

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее-МО Ташлинский сельсовет) по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с Постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 18.05.2017г. №107-п, которым утвержден Порядок разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО Ташлинский сельсовет.

Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты ореализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета МО Ташлинский сельсовет в 2021 году реализовывалось 10 муниципальных программ (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач идостижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития сельского поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией МО Ташлинский сельсовет на период 2019 – 2030 гг.

**Перечень муниципальных программ**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программ** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа "Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области" на 2019–2024 годы". | Постановление № 215-п  от 12.12.2018г. |
| 2. | Муниципальная программа "Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2026 годы". | Постановление № 538-п  от 11.12.2020г. |
| 3. | Муниципальная программа «Осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы». | Постановление № 220-п  от 12.12.2018г. |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы». | Постановление № 221-п  от 12.12.2021г. |
| 5. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы». | Постановление № 219-п  от 12.12.2018г. |
| 6. | Муниципальная программа "Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Ташлинскийсельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы". | Постановление № 497-п  от 12.11.2020г. |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы». | Постановление № 217-п  от 12.12.2018г. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». | Постановление № 218-п  от 12.12.2018г. |
| 9. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы". | Постановление № 503-п  от 12.11.2020г. |
| 10. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы». | Постановление № 216-п  от 12.12.2018г. |

На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусматривалось направить 75 296 260,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 73 232 215,57 тыс. рублей (в т.ч. средства вышестоящих бюджетов – 17 010 303,0 тыс.руб.,) или 97,26 % от годового плана.

Долю в финансировании муниципальных программ составляют средства вышестоящих бюджетов –23,2%. Это субсидии на осуществление капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, проведение капитального ремонта и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, а также обустройство библиотечного фасада на территории сельского поселения.

В 2021 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по следующим программам:

- «Благоустройство территории Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы»- 26%;

- «Развитие культуры на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»-26%;

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»-21%;

- «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы»-13%;

- "Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области" на 2019–2024 годы"-12%.

Большая часть всех мероприятий (72%) приходилась на муниципальные программы:, благоустройство территорий, транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства, развитие муниципальной службы, на втором и третьем месте по количеству выполненных мероприятий стоят муниципальные программы: развитие культуры (10%),развитие гражданской обороны (3%), охрана общественного порядка (3%), осуществление внешнего и внутреннего контроля (3%), национальная безопасность (3%), градорегулирование (3%), земельно-имущественный комплекс (3%) от общего количества выполненных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по трем направлениям:

- оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

- оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

-оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора).

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021год можно сделать следующие выводы.

Из 10 действовавших в МО Ташлинский сельсовет муниципальных программ:

- 4 высокоэффективные;

- 2 среднеэффективные;

- 2 уровня эффективности удовлетворительные;

- 1уровень эффективности неудовлетворительный;

- 1 программа не реализовалась (не финансировалась).

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

-если показатель эффективности ЭРрп не менее 0.95 – высокоэффективная:

- если показатель эффективности ЭРрп не менее 0.85 – среднеэффективная;

- если показатель эффективности ЭРрп не менее 0.75– уровень эффективности удовлетворительный;

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы** | **Результаты оценки эффективности %** |
| 1. | "Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области" на 2019–2024 годы". | 0,98 |
| 2. | "Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2026 годы". | 0,79 |
| 3. | «Осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы». | 0,82 |
| 4. | «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы». | 0,99 |
| 5. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы». | 0,88 |
| 6. | "Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Ташлинскийсельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы». | 0,88 |
| 7. | «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы». | 0,21 |
| 8. | «Развитие культуры на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы». | 0,98 |
| 9. | "Комплексные меры противодействия незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы". | 0 |
| 10. | «Благоустройство территории Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы». | 0,98 |

**2. Общая информация о муниципальных программах.**

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

**1.Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы»** (далее- муниципальная программа), утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.12.2021г № 221-п (в редакции от 12.11.2021г № 279-п, 330-п от 30.12.2021г).

Исполнителем программы является: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

Срок реализации программы: 2020-2024 г.г.

Муниципальная программа состоит из 7 мероприятий:

- организация газоснабжения населенных пунктов;

- бурение водозаборной скважины вграницах сельского поселения;

- реализация инициативного проекта (приобретение коммунальной техники);

- мероприятия в сфере коммунального хозяйства;

-обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- капитальный ремонт наружных сетей канализации;

- капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения;

- капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения;

- предоставление субсидии на финансирование затрат по ремонту объектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 9 889 323,40 тыс. рублей фактическое исполнение – 9 875 073,0 тыс.рублей или 99 %.

1. **Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | Организация газоснабжения населенных пунктов | 1 | 1 |
| **2.** | Бурение водозаборной скважины в с.Ташла | 1 | 1 |
| **3.** | Реализация инициативного проекта (приобретение коммунальной техники) | 1 | 1 |
| 4. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 1 | 1 |
| 5. | Организация инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами | 1 | 1 |
| 6. | Проведение капитального ремонта и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | 1 | 1 |
| 7. | Предоставление субсидии на финансирование затрат по ремонту объектов | 1 | 1 |
|  | Итого: | 7 | 7 |

СРм= 7/7=1

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  |  |  |  | 9 889 323,40 | 9 875 073,00 |
| Основное мероприятие1 | Организация газоснабжения населенных пунктов | Всего, в том  числе: |  |  | 08001L0000 |  |  | 4091,9 | 3027,8 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 3572,2 | 3572,2 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 110,5 | 110,5 |
| за счет средств спонсоров |  |  |  |  |  | 409,2 | 409,2 |
| Основное мероприятие2 | Бурение водозаборной скважины в границах сельского поселения | Всего, в том  числе |  |  |  |  |  | 4111,8 | 3541,4 |
| средства областного бюджета |  |  | 0800200000 |  |  | 3595,1 | 3595,1 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 111,2 | 111,2 |
| за счет средств спонсоров |  |  |  |  |  | 411,8 | 411,8 |
| Основное мероприятие 3 | Предоставление субсидии на финансирование затрат по ремонту объектов | Всего, в том  числе: |  |  | 0800600000 |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 518,4 | 518,4 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация инициативного проекта (приобретение коммунальной техники) | Всего, в том  числе: |  |  | 170П5S1408 |  |  | 1817,3 | 1817,3 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 906,0 | 906,0 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 560,7 | 506,7 |
| за счет средств спонсоров |  |  |  |  |  | 163,4 | 163,4 |
| за счет средств населения |  |  |  |  |  | 187,2 | 187,2 |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Всего, в том  числе: |  |  |  |  |  | 874,3 | 874,3 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том  числе: |  |  | 08002L5760 |  |  | 1900,0 | 1684,3 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 1330,0 | 1330,0 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 570,0 | 570,0 |
| Основное мероприятие7 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации | Всего, в том  числе: |  |  | 0800690270 |  |  | 707,9 | 707,9 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 686,0 | 686,0 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 21,9 | 21,9 |

**ССуз= 9 875073,0/ 9 889323,4=0,99**

Примечание: Финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» в 2021 году осуществлялось за счет средств областного, местного бюджетов, а также за счет средств спонсоров и средств населения. Запланированный объем финансирования 9 889 323,40 –тысяч рублей. Общий объем финансирования мероприятий Программы составил 9 875 073,0 тысяч рублей, в том числе: 1 226 292,0 тыс.руб. – областной бюджет, 8 298 159,0 тыс.руб. – местный бюджет, 350 622 руб.- средства спонсоров и населения. Исполнение Программы – 99%.

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **Муниципальная программа«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы»** | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности»** | | | | | | | |
| 1**.** | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень изношенности, в отношении которых требуется ремонт (капитальный ремонт) | % | 100 | 30 | 40 | 40 |  |
| **2. Основное мероприятие "Бурение водозаборной скважины в границах сельского поселения"** | | | | | | | |
| 2. | Количество вновь созданных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| **3. Основное мероприятие "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"** | | | | | | | |
| 3. | Количество созданных и обустроенных мест размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 61 | 42 | 39 |  |
| **4. Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансирование затрат по ремонту объектов"** | | | | | | | |
| 4. | Предоставление субсидий на ремонт объектов | руб. | 0 |  | 1 226 292,00 | 1 226 292,00 |  |
| **5.Основное мероприятие "Реализация инициативного проекта "приобретение коммунальной техники в с. Ташла"** | | | | | | | |
| 5. | Количество приобретённой техники | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |

***СДмппз=4,92/5=0,98***

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (100+0,99+0,98)/3=0,99**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не менее 0,95; фактическое значение по итогам 2021 г. = 0,99.Следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2023 годы целесообразно.

**2. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»** (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.12.2018 года № 219-п (в редакции от 08.04.2021г № 92-п, от 12.11.2021г № 277-п, от 16.12.2021г № 312-п, от 30.12.2021г № 325-п).

**Исполнителем программы является**: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Срок реализации программы**: 2017-2030 г.г.

Муниципальная программа состоит из 4 мероприятий:

1. Мероприятия по обеспечению текущего функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.

2. Мероприятия по капитальному ремонту и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

3. Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения;

4. Мероприятия, необходимые для оформления муниципальных дорог общего пользования.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 16 530 785,00 тыс. рублей, фактическое исполнение – 15 646 124,19 тыс.рублей или 94,659 %.

**1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | Мероприятия по обеспечению текущего функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры | 5 | 5 |
| **2.** | Мероприятия по капитальному ремонту и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 9 | 9 |
| **3.** | Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения | 3 | 3 |
| 4. | Мероприятия, необходимые для оформления муниципальных дорог общего пользования | 0 | 0\* |
|  | Итого: | 17 | 17 |

СРм= 17/17=1

Примечание:

\* Неисполненное мероприятие - оформления муниципальных дорог общего пользования в 2021 году отсутствовала необходимость в оформлении.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы» | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  |  |  |  | 16 530 785,00 | 15 646 124,19 |
| Основное мероприятие1 | "Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том  числе: |  |  | 0900100000 |  |  | 289 848,0 | 284 832,88 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 289 848,00 | 284 832,88 |
| Основное мероприятие 2 | «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении» | Всего, в том числе: |  |  | 0900200000 |  |  | 2 647 402,00 | 2 609 769,75 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении» | Всего, в том числе: |  |  | 0900300000 |  |  | 13 590 001,00 | 12 751 522,56 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 5 591 903,0 | 5 591 903,0 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность» | Всего, в том числе: |  |  | 0900400000 |  |  | 3 534,0 | 0 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

**ССуз= 15 646 124,19 / 16 530 785,00=0,94**

Примечание: Финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы» в 2021 году осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов. Запланированный объем финансирования 16 530 785,00 тысяч рублей. Общий объем финансирования мероприятий Программы составил 15 646 124,19 тысяч рублей, в том числе: 7 144 136,00 тыс.руб. –областной бюджет, 8 501 988,19тыс.руб. – местный бюджет. Исполнение Программы – 94%.

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»** | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | |
| 1**.** | Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | % | 85 | 30 | 10 | 10 |  |
| **2. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении»** | | | | | | | |
| 2. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения в год | Ед. | 65 | 48 | 15 | 12 |  |
| **3.Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении»** | | | | | | | |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 45 | 95 | 5 | 5 |  |
| **4.Основное мероприятие "Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения"** | | | | | | | |
| 4. | Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность | % | 35,8 | 70 | 0 | 0 |  |

***СДмппз=2,8/4=0,70***

**4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (1+0,94+0,70)/3=0,88**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не менее 0,95;

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРрп составляет не менее 0,85;

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРрп составляет не менее 075. При значении ЭРрп=0,88. муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы» признается среднеэффективной. Следовательно, реализация программы на очередной период 2022-2030 годы будет продолжена.

**3. Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг."**(далее- муниципальная программа) утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.12.2018 года № 216-п (в редакции от 09.03.2020г № 57-п, от 12.11.2021г № 278-п, от 30.12.2021г №331-п).

**Исполнителем программы является**: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Срок реализации программы**: 2019-2024 г.г.

Муниципальная программа состоит из 5 мероприятий:

- организация уличного освещения;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий;

- озеленение территорий общего пользования

- организация содержания мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой, на 2021 год составил 20 139 423,60 тыс. рублей, фактическое исполнение – 19 349 328,27 тыс. рублей или 96,08%.

***1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | Организация уличного освещения | 25 | 27\* |
| **2.** | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 9 | 9 |
| **3.** | Озеленение территорий общего пользования | 5 | 5 |
| 4. | Организация содержания мест захоронения | 8 | 8 |
| 5. | Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения | 25 | 25 |
|  | Итого: | 72 | 74 |

СРм= 74/72=1,02

Примечание:

\*появились дополнительные мероприятия по организации уличного освещения.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Благоустройство территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг.» | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  |  |  |  | 20 139 423,6 | 19 349 328,27 |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Всего, в том  числе: |  |  | 0400100000 |  |  | 9 706 966,0 | 9 208 498,0 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Всего, в том  числе: |  |  | 04001L5760 |  |  | 2 808 325,0 | 2 647 933,36 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Озеленение территорий общего пользования | Всего, в том  числе: |  |  | 0400200000 |  |  | 818 984,0 | 818 983,18 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Организация содержания мест захоронения | Всего, в том  числе: |  |  | 0400300000 |  |  | 96 747,0 | 94 711,22 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения | Всего, в том  числе: |  |  |  |  |  | 9 516 726,6 | 9 227 135,81 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |

**ССуз= 19 349 328,27 / 20 139 423,6 = 0,96**

Примечание: Финансирование муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг." в 2021 году осуществлялось за счет средств местного бюджета. Запланированный объем финансирования 20 139 423,6 тысяч рублей. Общий объем финансирования мероприятий Программы составил 19 349 328,27 тысяч рублей. Исполнение Программы – 96%.

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **Муниципальная** программа "Благоустройство территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг." | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Организация уличного освещения»** | | | | | | | |
| 1**.** | Протяженность электросетей уличного освещения | Км. | 45 | 48 | 50 | 50 |  |
| 1.2. | Количество приобретенных светильников | шт. | 747 | 30 | 90 | 93 |  |
| 2. Основное мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | | | | | | | |
| 2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | шт. | 22 | 28 | 23 | 23 |  |
| **3. Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования»** | | | | | | | |
| 3. | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м | 101558 | 101558 | 101558 | 101558 |  |
| 3.1 | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | шт. | 8000 | 10400 | 11000 | 11100 |  |
| **4. Основное мероприятие «Организация содержания мест захоронения»** | | | | | | | |
| 4. | Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | кв.м | 62721 | 62721 | 67221 | 67221 |  |
| 4.1. | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **5. Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения** | | | | | | | |
| 5. | Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | шт. | 2000 | 2600 | 3200 | 3200 |  |
| 5.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | шт. | 3 | 1 | 1 | 2 |  |
| 5.2. | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м | 92000 | 92200 | 92500 | 92500 |  |
| 5.3. | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт. | 40 | 48 | 48 | 50 |  |
| 5.4. | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт. | 4 | 2 | 0 | 0 |  |
| 5.5. | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м | 200000 | 220000 | 240000 | 240000 |  |
| 5.6. | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | м. | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |  |
| 5.7. | Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | кв.м | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |
| 5.8. | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5.9. | Количество оборудованных скважин питьевой воды | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5.10. | Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | м. | 600 | 600 | 600 | 600 |  |

***СДммпз=16,2/18=0,90***

**4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (100,02+0,96+0,90)/3=0,95**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не менее 0,95, фактическое значение по итогам 2021 г. = 0,95.Следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2023 годы целесообразно.

**4. Муниципальная программа "Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области" на 2019–2024 годы"** (далее- муниципальная программа), утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.12.2018г № 215-п (в редакции от 14.04.2020г. № 97-п, от 12.11.2021г. № 273-п).

**Исполнителем программы является**: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Срок реализации программы**: 2019-2024 г.г.

Муниципальная программа состоит из 3 мероприятий:

-функционирование высшего должностного лица муниципального образования Ташлинский сельсовет;

-создание условий для осуществления деятельности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет;

- обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Ташлинский район.

***1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования Ташлинский сельсовет | 1 | 1 |
| **2.** | Создание условий для осуществления деятельности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет | 2 | 2 |
| **3.** | Обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Ташлинский район | 2 | 2 |
|  | Итого: | 5 | 5 |

*СРм= 5/5=1*

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области" на 2019–2024 годы" | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  | 1000000000 |  |  | 9 117 181,0 | 8 868 997,86 |
| Основное мероприятие 1 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования Ташлинский сельсовет | Всего, в том  числе: |  |  | 1000400000 |  |  | 1 014 300,0 | 1 013 285,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для осуществления деятельности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет | Всего, в том  числе: |  |  | 1000100000 |  |  | 7 599 561,0 | 7 386 637,65 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Членские взносы в Совет (ассоциацию) мцниципальных образований | Всего, в том  числе: |  |  | 1000110050 |  |  | 12000,0 | 11422,5 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Ташлинский район | Всего, в том  числе: |  |  | 1000700000 |  |  | 165 700,0 | 165 700,0 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты в части резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселений, выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Всего, в том  числе: |  |  | 1000560040 |  |  | 6 000,0 | 6 000,0 |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |

***ССуз*= *8 868 997,86/ 9 117 181,0=0,97***

Примечание: Финансирование муниципальной программы "Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области" на 2019–2024 годы"в 2021 году осуществлялось за счет средств местного бюджета. Запланированный объем финансирования 9 117 181,0 тысяч рублей. Общий объем финансирования мероприятий Программы составил 8 868 997,86 тысяч рублей. Исполнение Программы – 97%.

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **Муниципальная программа "Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг."** | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования Ташлинский сельсовет»** | | | | | | | |
| 1**.** | Содержание главы муниципального образования сельского поселения | Тыс.руб | 957,7 | 767,0 | 1 014 300,0 | 1 013 285,42 |  |
| 2. Основное мероприятие «Создание условий для осуществления деятельности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет» | | | | | | | |
| 2. | Содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципальных служащих | Тыс.руб | 6002,1 | 9604,4 | 7 599 561,0 | 7 386 637 ,65 |  |
| 2.1. | Членские взносы в Совет (ассоциацию) муниципального образования | Тыс.руб | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| **3. Основное мероприятие «Обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Ташлинский район»** | | | | | | | |
| 3. | Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по назначению и выплате пенсии муниципальным служащим | Тыс.руб | 70,4 | 235,9 | 165,7 | 165,7 |  |
| 3.1 | Межбюджетные трансферты в части резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселений, выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Тыс.руб | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |

***СДмппз=4,96/5=0,99***

**4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (100+0,97+0,99)/3=0,98**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не менее 0,95, фактическое значение по итогам 2021 г. = 0,98.Следовательно, продолжение реализации программы в период 2022-2023 годы целесообразно.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024годы»** (далее-муниципальная программа), утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.12.2018г № 218-п (в редакции от 16.12.2021г № 311-п, от 30.12.2021г № 328-п).

**Исполнителем программы является**: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Срок реализации программы**: 2019-2024 г.г.

Муниципальная программа состоит из 5 мероприятий:

-проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры поселения;

-оснащение культурно - досуговых учреждений необходимым оборудованием; сценическими костюмами, обновление одежды сцены;

- компьютеризация библиотек;

- оснащение современными средствами пожаротушения;

-комплектование библиотечных фондов.

***1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | Создание условий для развития и и организации культурного досуга и библиотечного обслуживание населения сельского поселения | 4 | 4 |
| 2**.** | Обустройство библиотечного фасада на территории сельского поселения | 1 | 1 |
| 3. | компьютеризация библиотек | 0 | 0 |
| 4. | оснащение современными средствами пожаротушения | 0 | 0 |
| 5. | комплектование библиотечных фондов | 0 | 0 |
|  | Итого: | 5 | 5 |

*СРм= 5/5=1*

Примечание: Причиной неисполнения трех мероприятий является отсутствие необходимости оснащения.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024годы» | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  | 0500000000 |  |  | 17 362 514,0 | 17 301 960,74 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для развития и и организации культурного досуга и библиотечного обслуживание населения сельского поселения | Всего, в том  числе: |  |  | 0500100000 |  |  | 15 464 094,62 | 15 404 400,74 |
|  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обустройство библиотечного фасада на территории сельского поселения | Всего, в том  числе: |  |  | 0500190860 |  |  | 1 898 419,38 | 1 897 560,0 |
| средства федерального и областного бюджета |  |  |  |  |  | 1 329 100,0 | 1 329 100,0 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 508 600, 0 | 508 600,0 |
| средства спонсоров |  |  |  |  |  | 60 700,0 | 60 700,0 |

***ССуз= 17 301 960,74/ 17 362 514,0 =0,99***

Примечание: Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024годы»"в 2021 году осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджета, а также средств спонсоров. Запланированный объем финансирования 17 362 514,0 тысяч рублей. Общий объем финансирования мероприятий Программы составил 17 301 960,74 тысяч рублей, в том числе: 1 329 100,0 тысяч рублей –федеральный и областной бюджет, 508 600, рублей- местный бюджет, 60 700 рублей- средства спонсоров. Исполнение Программы – 99%.

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа " Развитие культуры на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024годы"** | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Создание условий для развития и и организации культурного досуга и библиотечного обслуживание населения сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1**.** | На выполнение переданных полномочий для организации проведения культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека и др.) | Тыс.руб | 399,9 | 591,8 | 537,3 | 477,6 |  |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий в сфере культуры | Тыс.руб | 13871,8 | 15958,7 | 15926,8 | 14926,8 |  |
| 2. Основное мероприятие «Обустройство библиотечного фасада на территории сельского поселения» | | | | | | | |
| 2. | Ремонт библиотечного фасада за счет федеральных и областных средств | Тыс.руб | 0 | 0 | 1329,1 | 1329,1 |  |
| 2.1. | Ремонт библиотечного фасада за счет средств местного бюджета | Тыс.руб | 0 | 0 | 508,6 | 508,6 |  |
| 2.2. | Ремонт библиотечного фасада за счет средств спонсоров | Тыс.руб | 0 | 0 | 60,7 | 60,7 |  |

***СДмппз= 4,81/5=0,96***

**4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (100+0,99+0,96)/3=0,98**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не менее 0,95, фактическое значение по итогам 2021 г. = 0,98. Реализация муниципальной программы на очередной период 2022-2023 годы будет продолжена.

**6. Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы»** (далее-муниципальная программа), утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.12.2018г № 217-п (в редакции от 12.11.2021г № 275-п, от 30.12.2021г. № 323-п).

**Исполнителем программы является**: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Срок реализации программы**: 2019-2024 г.г.

Муниципальная программа состоит из 10 мероприятий:

**В области ГО и ЧС:**

- изготовление агитационных материалов информации населения муниципального образования Ташлинский сельсовет  о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

- содержание в целях гражданской обороны материальных запасов, продовольственных, медикаментов и иных средств посредством заключения договоров ответственного хранения;

- содержание систем оповещения населения;

- приобретение средств индивидуальной защиты населения.

**В области пожарной безопасности:**

- установка табличек на дома;

- мероприятия по локализации пожаров, обкос растительности, опашка территории поселении;

- приобретение инструментов, инвентаря, оборудования для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;

- установка пожарных щитов;

- подвоз воды для тушения пожаров;

- обеспечение мероприятий по организацию безопасности на водных объектах, предупреждение гибели людей на водных объектах.

***1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 | 1 |
| 2**.** | Первичные меры пожарной безопасности в сельском поселении | 1 | 1 |
|  | Итого: | 2 | 2 |

*СРм= 2/2=1*

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы» | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  | 0100000000 |  |  | 9 900,0 | 1 698,55 |
| Основное мероприятие 1 | «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего, в том  числе: |  |  | 0100200000 |  |  | 8 200,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | "Первичные меры пожарной безопасности в сельском поселении" | Всего, в том  числе: |  |  | 0100300000 |  |  | 1 700,00 | 1 698,55 |

***ССуз= 1 698,55/ 9 900,00=0,17***

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы»** | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | |
| 1**.** | Мероприятия направленные на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации и мероприятия по их ликвидации | Тыс.руб |  |  | 8,2 | 0 |  |
| **2. Основное мероприятие «Первичные меры пожарной безопасности в сельском поселении»** | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведению противопожарных мероприятий в границах поселения | Тыс.руб |  |  | 1,7 | 1,6 |  |

***СДмппз= 0,9/2=0,45***

**4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (1+0,17+0,45)/3=0,21**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не менее 0,95;

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРрп составляет не менее 0,85;

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРрп составляет не менее 075. В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

При значении ЭРрп=0,21 реализация муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы» признается *неудовлетворительной.* Для продолжения реализации муниципальной программы, необходимо в обязательном порядке, внести изменения в части корректировки мероприятий и целевых показателей (индикаторов), а также ресурсного обеспечения.

**7. Муниципальная программа "Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Ташлинскийсельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы" (**далее-муниципальная программа), утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.11.2020г № 497-п (в редакции от 12.11.2021г, № 276-п, от 30.12.2021г. № 324-п).

**Исполнителем программы является**: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Срок реализации программы**: 2020-2024 г.г.

Муниципальная программа состоит из 2 мероприятий:

- нормативно-правовое обеспечение деятельности народных дружинников по охране общественного порядка;

- создание условий для привлечения граждан в народные дружинники;

- обеспечение деятельности народных дружин.

***1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | нормативно-правовое обеспечение деятельности народных дружинников по охране общественного порядка | 0 | 0 |
| 2. | создание условий для привлечения граждан в народные дружинники | 1 | 1 |
| 3**.** | обеспечение деятельности народных дружин | 1 | 1 |
|  | Итого: | 2 | 2 |

*СРм= 2/2=1*

Примечание: Неисполненное мероприятие- нормативно-правовое обеспечение деятельности народных дружинников по охране общественного порядка в 2021 году- отсутствовала необходимость в укреплении нормативно-правовой базы.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Ташлинскийсельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы" | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  | 1500000000 |  |  | 69 420,0 | 69 420,0 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для привлечения граждан в народные дружинники | Всего, в том  числе: |  |  | 1500300000 |  |  | 65 100,0 | 65 100,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности народных дружин | Всего, в том  числе: |  |  | 1500300000 |  |  | 4 320,0 | 4 320,0 |

***ССуз=69 420,0/69 420,0=1***

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа «Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Ташлинскийсельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение деятельности народных дружинников по охране общественного порядка»** | | | | | | | |
| 1**.** | нормативное обеспечение деятельности общественных объединений по охране общественного порядка | 1-да  0-нет | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2. Основное мероприятие «Создание условий для привлечения граждан в народные дружинники»** | | | | | | | |
| 2. | поощрение народных дружинников | Тыс.руб | 202,0 | 202,0 | 65,1 | 65,1 |  |
| **3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности народных дружин»** | | | | | | | |
| 3. | страхование народных дружинников | Тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 4,3 | 4,3 |  |

***СДмппз= 2,0/3=0,66***

**4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (1+1+0,66)/3=0,88**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не

менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРрп составляет не менее 0,85;

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРрп составляет не

менее 075.

При значении ЭРрп= 0,88 муниципальная программа признается среднеэффективной.

Реализация программы «Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Ташлинскийсельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» на очередной период 2022-2023 годы будет продолжена.

**8. Муниципальная программа «Осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы» (**далее-муниципальная программа), утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.12.2018г № 220-п (в редакции от 12.11.2020г, № 504-п, от 14.04.2021г. № 101-п, от 12.11.2021г, № 280-п).

**Исполнителем программы является**: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Срок реализации программы**: 2019-2024 г.г.

Муниципальная программа состоит из 3 мероприятий:

- организация проверки нормативно-правовых актов в сфере расходования бюджетных средств;

- организация проверки нормативно-правовых актов в сфере закупок;

- организация передачи полномочий муниципальному образованию Ташлинский район.

***1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | организация проверки нормативно-правовых актов в сфере расходования бюджетных средств | 12 | 10 |
| 2. | организация проверки нормативно-правовых актов в сфере закупок | 3 | 2 |
| 3**.** | организация передачи полномочий муниципальному образованию Ташлинский район | 2 | 2 |
|  | Итого: | 17 | 14 |

*СРм= 14/17=0,82*

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы» | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  | 1400000000 |  |  | 296 900,0 | 296 900,0 |
| Основное мероприятие 1 | "Организация передачи полномочий муниципальному образованию Ташлинский район" | Всего, в том  числе: |  |  | 1400360020 |  |  | 296 900,0 | 296 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***ССуз=296 900,0/ 296 900,0=1***

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа «Осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы» | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Организация передачи полномочий муниципальному образованию Ташлинский район»** | | | | | | | |
| 1**.** | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Тыс.руб | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |  |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Тыс.руб | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,9 |  |
| **2. Основное мероприятие «Организация проверки нормативно-правовых актов в сфере расходования бюджетных средств»** | | | | | | | |
| 2. | Анализ нормативно-правовых актов на соответствие законодательству РФ. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3. Основное мероприятие « Организация проверки нормативно-правовых актов в сфере закупок»** | | | | | | | |
| 3. | Анализ нормативно-правовых актов на соответствие законодательству РФ. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

***СДмппз= 2/3=0,66***

**4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (0,82+1+0,66)/3=0,82**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не

менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРрп составляет не менее 0,85;

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРрп составляет не

менее 0,75.

При значении ЭРрп= 0,82 муниципальная программа признается удовлетворительной.

Реализация программы «Осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля муниципального

образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019 - 2024 годы» на очередной период

2022-2023 годы будет продолжена.

.

**9. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2024 годы" (**далее-муниципальная программа), утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 12.11.2020г № 503-п (в редакции от 12.11.2021г, № 271-п, от 30.12.2021г. № 329-п). Муниципальная программа в 2021 году не финансировалась.

**10. Муниципальная программа "Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2026 годы (**далее-муниципальная программа), утверждена постановлением администрации МО Ташлинский сельсовет от 11.12.2020г. (в редакции от 14.04.2021г, № 102-п, от 12.11.2021г. № 281-п).

**Исполнителем программы является**: администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Срок реализации программы**: 2021-2026 г.г.

Муниципальная программа состоит из 3 мероприятий:

- обеспечение полного учета муниципального имущества и земельных ресурсов поселения и оформление права муниципальной собственности на них;

- увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

- мероприятия, направленные на содержание объектов муниципального имущества.

***1) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы СРм:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество мероприятий**  **(план)** | **Количество мероприятий (факт)** |
| 1. | обеспечение полного учета муниципального имущества и земельных ресурсов поселения и оформление права муниципальной собственности на них | 0 | 0 |
| 2. | увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | 0 | 0 |
| 3**.** | мероприятия, направленные на содержание объектов муниципального имущества | 5 | 5 |
|  | Итого: | 5 | 5 |

*СРм= 5/5=1*

Примечание:

Неисполненные мероприятия- 1.обеспечение полного учета муниципального имущества и земельных ресурсов поселения и оформление права муниципальной собственности на них-перенесены на другой период, 2.увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных ресурсов -перенесены на другой период.

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССуз.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2026 годы | Администрация МО Ташлинский сельсовет |  |  | 1100000000 |  |  | 125 000,0 | 91 332,29 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение полного учета муниципального имущества и земельных ресурсов поселения и оформление права муниципальной собственности на них» | Всего, в том  числе: |  |  | 1100100000 |  |  | 125 000, 0 | 91 332,29 |
| Основное мероприятие 2 | «Мероприятия, направленные на содержание объектов муниципального имущества» | Всего в том числе: |  |  | 1100192860 |  |  | 125 000,0 | 91 332,29 |

***ССуз= 91 332,29/125 000,0=0,73***

***3) Оценка степени достижений планового значения показателя (индикатора) СДмппз***

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную дату** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района» | | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие «Обеспечение полного учета муниципального имущества и земельных ресурсов поселения и оформление права муниципальной собственности на них»** | | | | | | | |
| 1**.** | Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности сельсовета | % | 30 | 0 | 50 | 50 |  |
| **2. Основное мероприятие «Увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных ресурсов»** | | | | | | | |
| 2. | Прирост доходов местного бюджета от сдачи в аренду и реализации муниципального имущества и земельных участков | % | 5 | 0 | 6 | 6 |  |
| **3. Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на содержание объектов муниципального имущества»** | | | | | | | |
| 3. | Количество объектов муниципального имущества списанных с баланса муниципалитета по причине морального и физического износа | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

***СДмппз=2/3=0,66***

**4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ЭРрп= (СРм+ССуз+СДмппз)/3= (1+0,73+0,66)/3=0,79**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРрп составляет не

менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРрп составляет не менее 0,85;

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРрп составляет не

менее 0,75.

При значении ЭРрп= 0,79 муниципальная программа признается удовлетворительной.

Реализация муниципальной программы "Управление земельно-имущественным комплексом на территории муниципального

образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2026 годы на очередной период

2022-2023 годы будет продолжена.