|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 23.11.2022 | № | 238-п |  |  | | --- | | **с.Ташла** | |  | | |
| Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования управления муниципальными программами:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Установить, что реализация муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области начиная с 2023 года осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

3. Комплексную оценку эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, реализуемых в период до 31 декабря 2022 года, производить согласно порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации от 18.05.2017г № 107-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области».

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 18.05.2017г № 107-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» с 01 января 2023 года.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области все муниципальные программы, подлежащие реализации после 1 января 2023 года, разрабатывать в соответствии с настоящим Порядком.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации образования Ташлинский сельсовет по социальным вопросам Е.Н.Сорокину.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в сети Интернет.

Глава администрации Д.Н.Горшков

Разослано: администрации района, прокурору района, Контрольно-счетной палате, в дело.

Исп. Е.Н.Сорокина

т. 2-14-98.

Приложение

к постановлению администрации

МО Ташлинский сельсовет

от 23.11.2022г № 238-п

**Порядок**

**разработки, реализации, мониторинга**

**и оценки эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Ташлинский сельсовет**

**Ташлинского района Оренбургской области**

**I. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.
  2. Муниципальная программа муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области- документ планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.
  3. Настоящим Порядком выделяются следующие типы муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области:

муниципальная программа муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в рамках конкретной отрасли или сферы (далее – муниципальная программа);

муниципальная программа муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей межотраслевого характера, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее – комплексная программа).

* 1. В состав муниципальных программ (комплексных программ) в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области и (или) иных главных распорядителей средств районного бюджета.

В случаях предъявления органом местного самоуправления особых требований к типу муниципальной программы, либо на основании решения Главы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в комплексных программах дополнительно подлежат аналитическому отражению соответствующие сферам (отраслям) их реализации направления деятельности, включенные в состав муниципальных программ.

Решение о реализации муниципальной программы в качестве комплексной программы принимается Администрацией муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в порядке, предусмотренном разделом IIIнастоящего Порядка.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

**Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы)** - администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, или её отдельное должностное лицо, определенное муниципальным правовым актом ответственным за реализацию муниципальной программы (комплексной программы).

**Участник муниципальной программы (комплексной программы)** - администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, участвующий в реализации одного или нескольких основных мероприятий структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), не являющийся соисполнителем.

**Показатель муниципальной программы (комплексной программы)** – количественно измеримая характеристика достижения целей муниципальной программы (комплексной программы) и отражающая конечные общественно значимые социально-экономические результаты от реализации муниципальной программы (комплексной программы), на момент окончания ее реализации этой муниципальной программы (комплексной программы).

**Структурный элемент муниципальной программы (комплексной программы)** – муниципальные проекты, региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы (комплексной программы), комплексы процессных мероприятий.

Понятия «муниципальный проект», «региональный проект» и «приоритетный проект» используются в значениях, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, органах исполнительной власти Оренбургской области и администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Комплекс процессных мероприятий (КПМ**)– группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую направленность на выполнение функций и решение текущих задач администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

**Мероприятия в рамках приоритетных проектов (ПП)-** комплексная система мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов.

1.6. Для муниципальной программы (комплексной программы) формулируются цели, которые должны соответствовать приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Цель муниципальной программы (комплексной программы), задачи структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Для цели муниципальной программы (комплексной программы) формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические результаты от реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Под задачами структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) понимается итог деятельности, направленный на достижение определенных изменений в социально – экономической сфере.

Решение задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) направлено на достижение цели муниципальной программы (комплексной программы).

1.7. Муниципальная программа (комплексная программа) разрабатывается на срок более одного года.

1.8. Муниципальная программа (комплексная программа) включает в себя структурные элементы, направленные на решение целей муниципальной программы (комплексной программы).

1.9. Муниципальная программа (комплексная программа) утверждается постановлением администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

В состав утверждаемых постановлением администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области документов входят:

а) приоритеты развития муниципальной программы (комплексной программы);

б) паспорт муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области;

в) показатели муниципальной программы (комплексной программы);

г) структура муниципальной программы (комплексной программы);

д) иные документы, необходимые при реализации и исполнении муниципальной программы.

При необходимости к проекту постановления администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) прилагаются дополнительные и обосновывающие материалы.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Разработка и реализация муниципальных программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:

а) достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, определенных в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на долгосрочный период, [стратегии](consultantplus://offline/ref=1F402CDA488BBDE94F914BA947CF308C798C370EF9831B39F467E2F931E77CE5838FA7333204C53F0C51829E118563AECB3A5863A86AE83BC15F96p23FK) социально-экономического развития муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, бюджетном [прогнозе](consultantplus://offline/ref=1F402CDA488BBDE94F914BA947CF308C798C370EF8841B39F767E2F931E77CE5838FA7333204C53F0E50849B118563AECB3A5863A86AE83BC15F96p23FK) Ташлинского района Оренбургской области на долгосрочный период;

б) обеспечение достижения целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ (комплексных программ) на достижение соответствующих показателей целей;

в) включение в состав муниципальной программы (комплексной программы) всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере;

г) учет целей, задач, мероприятий и показателей результативности муниципальной программы (комплексной программы);

д) выделение в структуре муниципальной программы (комплексной программы) проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в муниципальном образовании Ташлинский сельсовет, и процессных мероприятий;

е) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

2.2. Муниципальная программа состоит из:

2.2.1. Приоритетов развития муниципальной программы (комплексной программы).

Раздел должен содержать текстовую часть, которая состоит из следующей информации:

информация о состоянии сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы) на момент ее разработки, кратко описывается общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

прогноз развития муниципальной программы (комплексной программы) с указанием прогнозных результатов ее реализации;

приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) с указанием связи с целями развития при их наличии.

Рекомендуемый объем текстовой части, содержащей стратегические приоритеты развития муниципальной программы (комплексной программы), не должен превышать 10 страниц машинописного текста;

2.2.2. Паспорта муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) содержит:

а) основные положения о муниципальной программе (комплексной программе), с указанием цели, сроков реализации, куратора муниципальной программы (комплексной программы), ответственного исполнителя, перечня направлений (подпрограмм) (при необходимости), а также влияния реализации муниципальной программы (комплексной программы) на достижение [стратегии](consultantplus://offline/ref=1F402CDA488BBDE94F914BA947CF308C798C370EF9831B39F467E2F931E77CE5838FA7333204C53F0C51829E118563AECB3A5863A86AE83BC15F96p23FK) социально-экономического развития муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по форме согласно Таблица № 1 к паспорту муниципальной программы.

б) перечень показателей к паспорту муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно Таблица № 2 к паспорту муниципальной программы.

В данном документе подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы).

Показатели муниципальной программы (комплексной программы):

должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности и относится к сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы);

характеризовать ход реализации и достижение цели муниципальной программы (комплексной программы);

характеризоваться уникальностью.

В число показателей муниципальных программ (комплексных программ) включаются:

показатели, характеризующие достижение целей;

показатели приоритетов социально-экономического развития, определяемые в документах стратегического планирования;

показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц.

Показатели региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов должны соответствовать значениям показателей, установленным соответствующими муниципальными проектами.

в) структуру муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно Таблица № 3 к паспорту муниципальной программы.

Информация о структурных элементах может быть приведена в разрезе направлений программы (в утратившем силу Порядке понималось как подпрограмм) (при необходимости).

В качестве структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) выделяются муниципальные проекты, региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты, комплексы процессных мероприятий, осуществляемых в рамках направления программы.

По каждому структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) приводится следующая информация:

наименование (для муниципальных проектов, региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов указываются их наименования в соответствии с паспортами таких проектов);

наименование ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

срок реализации в формате «год начала – год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);

задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов, комплексов процессных мероприятий;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);

связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы), на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). Приводится наименование (наименования) одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) по каждой задаче структурного элемента.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы (комплексной программы).

На решение одной задачи структурного элемента может быть направлена реализация нескольких мероприятий (результатов).

Наименования структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) не могут дублировать наименования целей муниципальной программы (комплексной программы) и наименования задач ее структурных элементов.

Структурный элемент содержит одно уникальное мероприятие (результат) или несколько уникальных мероприятий (результатов). Дублирование мероприятий (результатов) между структурными элементами не допускается.

Муниципальные проекты, региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты составляют проектную часть муниципальной программы (комплексной программы). Формирование и реализация муниципальных проектов, региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в муниципальном образовании Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

Комплекс процессных мероприятий или задача комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы (комплексной программы) могут быть связаны со всеми показателями муниципальной программы (комплексной программы);

г) перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно Таблица № 4 к паспорту муниципальной программы.

Мероприятие структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) – действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальных программ (комплексных программ).

Результат структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) – количественно измеримый итог деятельности, например, число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ и прочее.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению муниципальный проект, региональный проект, ведомственный проект, приоритетный проект, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны соответствовать значениям результатов, установленным соответствующими проектами.

В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению обязательства муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по достижению результатов использования субсидий из областного бюджета, бюджета муниципального района, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны соответствовать значениям результатов использования субсидии, установленным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджета муниципального района.

В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению обязательства муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по предоставлению межбюджетныхтрансфертов  бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны отражать степень выполнения муниципального района условий, установленных соглашением о предоставлении субсидий из местного бюджета.

Наименование мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий не должно:

дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, а также их контрольных точек;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы);

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на виды и формы муниципальной поддержки (субвенции, дотации, иные межбюджетные трансферты и другое);

д) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета муниципального образования Ташлинский сельсовет, с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, структурным элементам муниципальной программы (комплексной программы), а также по годам реализации муниципальной программы приводится по форме согласно Таблица № 5 к паспорту муниципальной программы.

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета муниципального образования Ташлинский сельсовет, внебюджетных источников и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов приводится по форме согласно Таблица № 5.1 к паспорту муниципальной программы.

е) сведения о методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по форме согласно Таблица № 6 к паспорту муниципальной программы.

Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов) и единый подход к сбору и представлению информации о выполнении показателей. Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

По каждому показателю муниципальной программы (комплексной программы) должна быть приведена информация об открытом источнике, содержащем их значения (ссылка на официальный документ, интернет-ресурс, статистическую форму, форму специальной отчетности и иные источники).

В случае отсутствия таких источников должна быть приведена информация о методике расчета значений показателей муниципальной программы (комплексной программы).

Показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ (комплексных программ), применяются только при отсутствии возможности получить данные на основании муниципальных статистических наблюдений.

Соисполнители и участники муниципальной программы (комплексной программы) согласовывают методики расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) и их структурных элементов с ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы).

Не допускается изменение методик расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) за текущий год в течение текущего года.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату).

Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из ОКЕИ;

2.2.3. План реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее - план) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В целях обеспечения сопоставимости данных план составляется в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) и их мероприятий (результатов).

Для мероприятий (результатов) указываются одна или несколько контрольных точек, срок реализации, ответственный исполнитель.

Контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) и (или) созданию объекта.

Для структурных элементов, реализуемых проектным способом, значения контрольных точек мероприятий (результатов) должны соответствовать значениям, установленным соответствующими проектами.

Для комплексов процессных мероприятий наименование контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

При планировании сроков достижения контрольных точек для комплексов процессных мероприятий необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).

В плане приводится вид документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках.

2.2.4. Аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Тащлинского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Данный раздел и приложение № 3 формируется только для комплексной программы.

Данный раздел содержит информацию о финансовом обеспечении мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области и перечень мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

Аналитическая информация содержит сведения о показателях, мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ с указанием их значений по годам реализации, а также оценку показателей финансового обеспечения мероприятий (результатов) в разрезе источников финансового обеспечения по годам реализации муниципальной программы, соответствующих сфере реализации комплексной программы.

2.2.5. При подготовке муниципальной программы (комплексной программы), внесении изменений в муниципальную программу (комплексную программу) представляются дополнительные и обосновывающие материалы (при необходимости), утвержденные ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы):

а) в случае участия в реализации муниципальной программы (комплексной программы) юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, - информация о мероприятиях, планируемых к осуществлению такими юридическими лицами в рамках реализации муниципальной программы (комплексной программы);

б) в случае если один или несколько структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) реализуются проектным способом, - утвержденные приоритетные проекты, региональные проекты, муниципальные проекты (утвержденные изменения, внесенные в них).

2.3. В случае предъявления государственным органом исполнительной власти Оренбургской области особых требований к структуре и содержанию муниципальной программы (комплексной программы), претендующей на софинансирование ее мероприятий из федерального и областного бюджетов, в структуре программы допускаются отступления от требований, установленных настоящим Порядком.

Ш. Порядок разработки муниципальной программы (комплексной программы), внесения в нее изменений

3.1. Разработка муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основании перечня муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее - перечень).

3.2. Перечень формируется администрацией муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее – администрация сельсовета) в соответствии со стратегией развития муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

3.3. Перечень содержит:

наименования муниципальных программ (комплексных программ);

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ (комплексных программ);

сроки реализации муниципальных программ (комплексных программ).

3.5. Срок реализации муниципальной программы (комплексной программы) определяется исходя из ожидаемых сроков достижения цели и результатов реализации муниципальной программы (комплексной программы).

В случае реализации муниципальной программы (комплексной программы) в несколько этапов срок каждого этапа реализации муниципальной программы определяется в соответствии с паспортом муниципальной программы (комплексной программы).

Для определения плановых значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), плановых значений результатов ее структурных элементов на новый период используются значения плановых показателей и результатов действующей муниципальной программы (комплексной программы) в том году, в котором разработан проект муниципальной программы (комплексной программы) на новый период.

Значения плановых показателей муниципальной программы (комплексной программы) и результатов ее структурных элементов, утвержденной на новый период, подлежат корректировке с учетом фактического достижения значения показателей и результатов ранее действующей муниципальной программы (комплексной программы).

Корректировка плановых показателей муниципальной программы (комплексной программы) и результатов ее структурных элементов, утвержденной на новый период, осуществляется до 1 июля первого года нового периода. Такая корректировка не учитывается при оценке эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы).

3.6. Проекты разрабатываемых муниципальных программ (комплексных программ) подлежат обязательному общественному обсуждению.

3.7. Общественное обсуждение проводится путем размещения Проекта муниципальных программ (комплексных программ) и изменений в них подлежат размещению на сайте администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

Муниципальные программы (комплексные программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете муниципального образования Ташлинский сельсовет).

3.8. Контрольно-счетная палата Ташлинского района Оренбургской области осуществляет бюджетные полномочия по экспертизе муниципальных программ (комплексных программ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и Ташлинского района.

3.9. Муниципальная программа (комплексная программа) подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области о местном бюджете на очередной финансовый и на плановый период в обязательном порядке в следующих случаях:

при формировании проекта решением Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области о районном бюджете на очередной финансовый и на плановый период - главными распорядителями средств местного бюджета предложений по распределению по кодам [классификации](https://mobileonline.garant.ru/#/document/72275618/entry/12000) расходов бюджетов предельных базовых бюджетных ассигнований и предложений по дополнительным бюджетным ассигнованиям местного бюджета на реализацию соответствующих муниципальных программ (комплексных программ);

В течение финансового года объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы), предусмотренный решением Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области о местном бюджете на очередной финансовый и на плановый период, сводной бюджетной росписи местного бюджета, в том числе на реализацию структурных элементов муниципальных программ приоритетных проектов, муниципальных проектов, региональных проектов, может отличаться от объема средств, предусмотренных на указанные цели муниципальной программой (комплексной программы).

Внесение изменений в муниципальную программу (комплексную программу) в течение финансового года в части уточнения объема средств на финансовое обеспечение ее реализации производится в случае, если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают влияние на показатели муниципальной программы (комплексной программы) и (или) мероприятия (результаты) ее структурных элементов.

Проекты постановлений администрации депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу (комплексную программу) в текущем финансовом году утверждаются до конца текущего финансового года.

IV. Реализация муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется за счет средств бюджета МО Ташлинский сельсовет (далее - бюджетные ассигнования) и внебюджетных источников (при наличии).

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета МО Ташлинский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период и порядок планирования бюджетных ассигнований.

4.3. Текущее управление реализацией муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется куратором муниципальной программы (комплексной программы), ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы).

Куратор муниципальной программы (комплексной программы) назначается из числа заместителей главы администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

Куратор несет ответственность за реализацию муниципальной программы (комплексной программы).

В ходе реализации муниципальной программы ответственные исполнители:

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы (комплексной программы);

несут ответственность за реализацию муниципальной программы (комплексной программы) и обеспечивают эффективное и целевое использование средств, выделяемых на муниципальные программы (комплексной программы) ;

подготавливают (при необходимости) проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу (комплексной программы) ;

обеспечивают размещение муниципальных программ (комплексной программы) (внесений изменений в муниципальные программы (комплексной программы)) и отчетов о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) на официальном сайте администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

План реализации муниципальной программы (комплексной программы) составляется на год, в котором осуществляется реализация муниципальной программы (комплексной программы).

Глава муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (ответственного исполнителя муниципальной программы) несет дисциплинарную ответственность за несвоевременное и (или) некачественное выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы), на которых в соответствии с планом реализации муниципальной программы (комплексной программы) возложена ответственность за достижение значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), наступление контрольных точек (мероприятий) результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В целях управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы (комплексной программы) ответственный исполнитель подготавливает годовой отчет о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) (далее - годовой отчет), содержащий текстовую часть и приложения, составленные по формам согласно приложениям № 3-6 к настоящему Порядку, - не позднее 15 марта года, следующего за следующего за отчетным финансовым годом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы (комплексной программы) содержит:

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексных программ), мероприятий (результатов) структурных элементов за отчетный год;

сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (комплексных программ) за отчетный год;

результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексных программ) за отчетный год;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий (при необходимости);

Годовой отчет о реализации муниципальной программы (комплексных программ) согласовывается и подписывается главой администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области и размещается на сайте администрации муниципального образования Ташлинский сельсовет в сети Интернет.

4.5. По результатам рассмотрения годового отчета о реализации муниципальных программ (комплексных программ) на основе комплексной оценки эффективности программ администрацией муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области принимается одно из следующих решений:

в случае получения муниципальной программой (комплексной программы) высокой оценки эффективности - продолжение реализации муниципальной программы (комплексной программы) в действующей редакции;

в случае получения муниципальной программой (комплексной программой) средней или удовлетворительной оценки эффективности - продолжение реализации муниципальной программы (комплексной программы) при условии корректировки отдельных структурных элементов, показателей муниципальной программы (комплексной программы), объема бюджетных ассигнований местного бюджета на ее реализацию;

в случае получения муниципальной программой (комплексной программой) неудовлетворительной оценки эффективности - прекращение реализации муниципальной программы (комплексной программы) либо дальнейшая реализация муниципальной программы (комплексной программы) при условии значительной ее доработки (в том числе в части прекращения реализации или ввода новых направлений, отдельных структурных элементов, показателей муниципальной программы (комплексной программы), мероприятий (результатов) ее структурных элементов или их исключения, корректировки их значений более чем на 20 процентов, подготовки расширенного финансово-экономического обоснования бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы), обоснования применения (показателей муниципальной программы (комплексной программы) и необходимости реализации отдельных структурных элементов);

подготовки расширенного финансово-экономического обоснования бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы), обоснования применения (показателей) и необходимости осуществления структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

V. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальных программ (комплексных программ)

5.1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) производится по следующим направлениям:

оценка эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ), рассчитываемая в соответствии с [методикой](#P2096), приведенной в приложении N 4 к настоящему Порядку;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), осуществляемых проектным способом, рассчитываемая в соответствии с [методикой](#P2275), приведенной в приложении N 5 к настоящему Порядку;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), осуществляемых за счет средств субсидий

из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов, рассчитываемая в соответствии с [методикой](#P2325), приведенной в приложении N 6 к настоящему Порядку;

оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) по результатам их исполнения, рассчитываемая в соответствии с [методикой](#P2549), приведенной в приложении N 7 к настоящему Порядку.

5.2. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) рассчитывается по следующей формуле:

**Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭБри) / Н,** где:

**ЭРгп** - эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы);

**ЭРп** - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), осуществляемых проектным способом;

**ЭРф** - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

**ЭБри** - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) на стадии их исполнения;

**Н** - количество направлений, по которым производится оценка.

Расчет значений показателей, используемых в формуле, осуществляется с точностью до 3 знаков после запятой.

5.3. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы).

5.4. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение **Коэ** составляет не менее 0,95;

средней, в случае если значение **Коэ** составляет не менее 0,85;

удовлетворительной, в случае если значение **Коэ** составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается неудовлетворительной.

5.5. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы), срок реализации которой истек, используются при формировании (внесении изменений) и реализации муниципальной программы (комплексной программы) на новый период.

Приложение 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  Таблица №1  к паспорту муниципальной программы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |
|  |  |  |

Паспорт муниципальной программы (комплексной программы)

муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование муниципальной программы (комплексной программы))*

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Ф.И.О. Заместитель главы администрации Ташлинского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Наименование главного распорядителя средств районного бюджета |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы)[[1]](#footnote-1) | Цель 1  Цель N |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»  Направление (подпрограмма) N «Наименование» |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. |
| Связь с комплексной программой | 1. Муниципальная программа «Наименование» 2. Муниципальная программа «Наименование»   n. Муниципальная программа «Наименование» |

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к паспорту муниципальной программы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**[[2]](#footnote-2)** | Единица измерения | Базовое значение**[[3]](#footnote-3)** | Значения показателей | | | | Документ **[[4]](#footnote-4)** | Ответственный за достижение показателя**[[5]](#footnote-5)** | | Информационная система**[[6]](#footnote-6)** | | Связь с комплексной программой**[[7]](#footnote-7)** |
| N**[[8]](#footnote-8)** | N+1 | ... | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Наименование» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к паспорту муниципальной программы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Структура муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**[[9]](#footnote-9)** | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**[[10]](#footnote-10)** | | | Связь с показателями**[[11]](#footnote-11)** |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Наименование»**[[12]](#footnote-12)**(при необходимости) | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект (Региональный проект) «Наименование»  (Ф.И.О. куратора)**[[13]](#footnote-13)** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | | Срок реализации (год начала - год окончания) | | |
| 1.1.1 | Задача 1 |  | | |  |
| 1.1.2 | Задача N |  | | |  |
| 2.1 | Ведомственный проект «Наименование»  (Ф.И.О. куратора)**[[14]](#footnote-14)** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | | | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
| 2.1.1. | Задача 1 |  | | |  |
| 2.1.2. | Задача N |  | | |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | | Срок реализации (год начала - год окончания) | | |
| 3.1.1. | Задача 1 |  | | |  |
| 3.1.2. | Задача N |  | | |  |
| 4.1. | Приоритетный проект «Наименование» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | | Срок реализации (год начала - год окончания) | | |
| 4.1.1. | Задача 1 |  | | |  |
| 4.1.2. | Задача N |  | | |  |

Таблица № 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к паспорту муниципальной программы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика**[[15]](#footnote-15)** | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | Связь с комплексной программой |
| N | N+1 | ... | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование структурного элемента | | | | | | | | |  |
| Наименование задачи структурного элемента | | | | | | | | | - |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие (результат) «Наименование» N |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к паспорту муниципальной программы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | Связь с комплексной программой |
| ГРБС | ЦСР | N | N+1 | ... | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Структурный элемент «Наименование» | (всего),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к паспорту муниципальной программы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| N | N+1 | ... | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) | (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» N | (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Таблица № 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к паспорту муниципальной программы муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области[[16]](#footnote-16)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения**[[17]](#footnote-17)** | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности**[[18]](#footnote-18)** | Ответственный за сбор данных по показателю**[[19]](#footnote-19)** | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатель 1 |  |  | Базовый показатель 1 |  |  |  |  |
| Базовый показатель 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

План реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)** **муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, контрольной точки** | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект (Региональный проект) N |  |  |
| 1.N | Результат регионального проекта N |  |  |
| 1.N.N | Контрольная точка результата регионального проекта N | X |  |
| 2. | Проектное мероприятие, не входящее в региональные проекты N |  |  |
| 2.N. | Результат проектного мероприятия N |  |  |
| 2.N.N. | Контрольная точка результата проектного мероприятия N |  |  |
| 3. | Ведомственный проект N |  |  |
| 3.N | Результат ведомственного проекта N |  |  |
| 3.N.N | Контрольная точка результата ведомственного проекта N | X |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий N |  | X |
| 4.N | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий N | X | X |
| 4.N.N. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий N | X |  |
| 5. | Приоритетный проект N |  | X |
| 5.N. | Результат приоритетного проекта N | X | X |
| 5.N.N. | Контрольная точка результата приоритетного проекта N | X |  |

Приложение 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Ташлинского района Оренбургской области |

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) | | | Обоснование отклонения значения показателя (результата)  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Показатель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент | | | | | | |
| 1. | Результат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в государственной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) |  | всего, в том числе: | Х | Х |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) |  | Х |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  | Х |  |  |  |  |
| … |  | Х |  |  |  |  |
| участник 1 |  | Х |  |  |  |  |
| … |  | Х |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент 1 |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель структурного элемента 1 |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств местного бюджета и привлеченных средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) |  | всего, в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Структурный элемент 1 |  | всего, в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Приложение 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) на \_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальный проект, Региональный проект, Ведомственный проект, Приоритетный проект "Наименование" | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Наименование задачи проекта N | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1. | Результат проекта |  |  |  | X | X |  |
|  | Контрольная точка результата проекта 1 \*) | X | X | X |  |  |  |
| …. | Контрольная точка результата проекта n \*) | X | X | X |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Результат комплекса процессных мероприятий |  |  |  | X | X |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий 1 \*) | X | X | X |  |  |  |
| … | Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий n \*) | X | X | X |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

\*) В случае если контрольную точку определить невозможно, информация не указывается.

Приложение 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных

программ (комплексных программ) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее - муниципальная программа (комплексная программа)) проводится ежегодно. При проведении такой оценки учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая на 31 декабря отчетного года.

2. Оценка эффективности муниципальной программы (комплексной программы) производится с учетом оценки:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (комплексной программы);

степени реализации структурных элементов муниципальной программы и достижения результатов их реализации (далее - оценка степени реализации структурных элементов);

степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

эффективности использования средств районного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется в два этапа.

3.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации структурных элементов, которая определяется с учетом оценки степени решения задач структурных элементов, степени реализации мероприятий (результатов), степени соответствия затрат запланированному уровню и эффективности использования средств районного бюджета.

3.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы), которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (комплексной программы) и эффективности реализации структурных элементов.

II. Оценка степени реализации задач структурного элемента

4. Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРМ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

5. Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

**СРi = Пв / П**, где:

**СРi** - степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

**Пв** - количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

**П** - количество результатов i-ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

III. Оценка степени соответствия произведенных затрат

запланированным затратам

6. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

6.1. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурных элементов, не содержащих задач, решение которых осуществляется за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

**ССуз = Зф / Зп**, где:

**ССуз** - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

**Зп** - предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году:

**Зф** - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

6.2. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего задачи, решение которых осуществляется исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

**ССуз= МБф / МБп**, где:

**ССуз** - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

**МБф** - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

**МБп** - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

6.3. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств районного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

**ССуз = 0,5 \* Зф / Зп + 0,5 \* МБф / МБп**, где:

**ССуз** - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

**Зп** - предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

**Зф** - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

**МБф** - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

**МБп** - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

IV. Оценка эффективности использования средств

местного бюджета

7. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

**Эис = СРм - ССуз,** где:

**Эис** - эффективность использования средств местного бюджета;

**СРм** - степень реализации задач структурных элементов, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

**ССуз** - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0, - равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1, - равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2, - равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3, - равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4, - равным 0,5;

менее - 0,5, - равным 0.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице.

V. Оценка степени решения задач структурных элементов

8. Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

9. Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

**СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,** где:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

**СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф**, где:

**СДп/ппз** - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

**ЗПп/пф** - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

**ЗПп/пп** - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

10. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:



**СРп/п** - степень реализации структурного элемента;

**СДп/ппз** - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

VI. Оценка эффективности реализации структурного элемента

11. Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

**ЭРп/п = СРп/п \* Эис,** где:

**ЭРп/п** - эффективность реализации структурного элемента;

**СРп/п** - степень реализации структурного элемента;

**Эис** - эффективность использования средств местного бюджета.

12. Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения цели и решения задач

муниципальной программы (комплексной программы)

13. Для оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (комплексной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель и задачи муниципальной программы (комплексной программы).

14. Степень достижения планового значения показателя, характеризующегоцель и задачи муниципальной программы (комплексной программы), рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель и задачи муниципальной программы (комплексной программы);

ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цель и задачи муниципальной программы (комплексной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цель и задачи муниципальной программы (комплексной программы).

15. Степень реализации муниципальной программы (комплексной программы) рассчитывается по следующей формуле:



**СРгп** - степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);

**СДгппз** - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цельи задачимуниципальной программы (комплексной программы);

**М** - число показателей, характеризующих цельи задачимуниципальной программы (комплексной программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз> 1 значение СДгппз принимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы (комплексной программы)

16. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (комплексной программы) и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:



**ЭРгп** - эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы);

**СРгп** - степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);

**ЭРп/п** - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

**kj** - коэффициент значимости Направления (подпрограммы) для достижения цели муниципальной программы (определяется в составе Направления (подпрограммы), ).

17. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы)признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы)признается неудовлетворительной.

Приложение 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Методика

оценки эффективности реализации структурных элементов

муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, осуществляемых проектным способом

1. Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее - муниципальная программа (комплексная программа)), осуществляемых проектным способом (далее - проектные мероприятия), производится по соответствующему муниципальному проекту, приоритетному проекту, региональному проекту ежегодно по итогам отчетного финансового года.

2. При проведении оценки эффективности проектных мероприятий учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая в отчетном году.

3. Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:



**ЭРпj** - эффективность реализации j-го муниципального проекта, приоритетного проекта, регионального проекта;

**К** - количество проектов в муниципальной программе (комплексной программе).

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:



**Пi** - значение коэффициента достижения i-го показателя (результата), характеризующего результаты реализации муниципального проекта, приоритетного проекта, регионального проекта;

**N** - количество показателей, характеризующих результаты реализации муниципального проекта, приоритетного проекта, регионального проекта.

При использовании данной формулы в случае, если Пi> 1, значение Пi принимается равным 1.

4. Коэффициент достижения значения показателя, характеризующего результаты реализации муниципального проекта, приоритетного проекта, регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

**Пi = Пф / Пп;**

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

**Пi = Пп / Пф**, где:

**Пф** - фактическое значение показателя;

**Пп** - плановое значение показателя.

5. Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации проектных мероприятий признается неудовлетворительной.

Приложение 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Методика

оценки эффективности реализации структурных элементов

муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, осуществляемых за счет средств субсидий

из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов

1. Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексная программа) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее - муниципальная программа (комплексная программа), осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов (далее - мероприятия областного субсидирования), производится по соответствующему соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета ежегодно по итогам отчетного финансового года.

2. При проведении оценки эффективности мероприятий областного субсидирования учитывается редакция муниципальной программы(комплексной программы), действующая в отчетном году.

3. Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:



**Ов** - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с недостижением значений результатов использования i-й областной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований ;

**Ос** - объем i-й субсидии из областного бюджета в отчетном году;

**N** - количество субсидий из областного бюджета.

4. Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,98.

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается средней в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,9.

В остальных случаях эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается неудовлетворительной.

Приложение 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Порядку разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |

Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по результатам их исполнения

1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области (далее - муниципальная программа (комплексная программа)) по результатам их исполнения (далее - оценка произведенных расходов) производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы).

1. При необходимости могут быть указаны несколько целей муниципальной программы (комплексной программы) [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы), в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Ташлинского района Оренбургской области. [↑](#footnote-ref-2)
3. Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы). [↑](#footnote-ref-3)
4. Отражаются документы, в соответствии с которыми показатель определен как приоритетный (например, национальный проект, документ стратегического планирования, и прочее. [↑](#footnote-ref-4)
5. Наименование органа муниципальной власти, ответственного за достижение показателя. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается порядковый номер комплексной программы из пункта «Связь с комплексной программой» паспорта программы (комплексной программы). [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых государственных программ) (комплексных программ). [↑](#footnote-ref-8)
9. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы) [↑](#footnote-ref-9)
10. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента [↑](#footnote-ref-10)
11. Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) Ташлинского района Оренбургской области, на достижение которых направлены структурный элемент [↑](#footnote-ref-11)
12. Наименование подпрограммы приводится при необходимости [↑](#footnote-ref-12)
13. Указывается куратор муниципального проекта в соответствии с паспортом проекта [↑](#footnote-ref-13)
14. Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта [↑](#footnote-ref-14)
15. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-15)
16. Приводятся формула и краткий алгоритм расчета показателя. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. [↑](#footnote-ref-16)
17. Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. [↑](#footnote-ref-17)
18. Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. [↑](#footnote-ref-18)
19. Наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю. [↑](#footnote-ref-19)